## Orientações de Preenchimento
Orientações para preenchimento da Planilha de Duração da Manutenção
-> Preencher na aba "DM"
Descrição de cada Coluna
-> UG: | Preecher com o nome da unidade geradora com o seu correto nome, por exemplo "ROUHSN_13P8_UG01".
-> TRUG: | Preencher com o seu respectivo TRUG
-> ATIVIDADE: | Descrever sucintamente cada atividade a ser realizada.
-> OBSERVAÇÃO: | Adicionar observação em relação à atividade realizada.
-> DURAÇÃO (DIAS): | Informar duração em dia de cada atividade a ser realizada.
-> PRIORIDADE: | Informar grau de prioridade de cada atividade, onde 0 (ZERO) tem maior prioridade.
-> Nº PROFISSIONAIS: | Informar número necessário de profissionais para determinada atividade.
Observações
1) | Atividades de manutenção que possam ser realizadas ao mesmo tempo, adicionar na mesma linha.
2) | Em caso de mais de uma manutenção na mesma UG, porém que devam ser realizadas individualmente, adicionar em linhas diferentes.
3) | As colunas "UG", "TRUG", "ATIVIDADE" e "DURAÇÃO (DIAS)" devem obrigatoriamente serem preenchidas.

## DM
UG | TRUG | GG | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO | DURACAO (DIAS) | PRIORIDADE | PROFISSIONAIS
ROUHSN_13P8_UG01 | TRUG0104 | GG1 | (1) CAVITAÇÃO (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (4) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 53
ROUHSN_13P8_UG01 | TRUG0104 | GG1 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 19
ROUHSN_13P8_UG01 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 29
ROUHSN_13P8_UG01 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RETIRADA DE VAZAMENTO DISTRIBUIDOR E VÁLVULAS DE DRENAGEM |  | 13
ROUHSN_13P8_UG02 | TRUG0104 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) MANUTENÇÃO NO CDG (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 18
ROUHSN_13P8_UG02 | TRUG0104 | GG1 | (1) CAVITAÇÃO (2) REFORÇO ARO CAMARA (3) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 71
ROUHSN_13P8_UG02 | TRUG0104 | GG1 | JUNTA DESLIZANTE |  | 16
ROUHSN_13P8_UG02 | TRUG0104 | GG1 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 17
ROUHSN_13P8_UG03 | TRUG0104 | GG1 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG03 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL
ROUHSN_13P8_UG03 | TRUG0104 | GG1 | CAVITAÇÃO |  | 66
ROUHSN_13P8_UG04 | TRUG0104 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 32
ROUHSN_13P8_UG04 | TRUG0104 | GG1 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (3) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 55
ROUHSN_13P8_UG04 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 36
ROUHSN_13P8_UG05 | TRUG0508 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 21
ROUHSN_13P8_UG05 | TRUG0508 | GG1 | SUBSTITUIÇÃO VÁLVULA ESVAZIAMENTO UG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG05 | TRUG0508 | GG1 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG06 | TRUG0508 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (3) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 14
ROUHSN_13P8_UG06 | TRUG0508 | GG1 | REFORÇO ARO CAMARA |  | 17
ROUHSN_13P8_UG06 | TRUG0508 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO |  | 17
ROUHSN_13P8_UG07 | TRUG0508 | GG1 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG07 | TRUG0508 | GG1 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 6
ROUHSN_13P8_UG07 | TRUG0508 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CABEÇOTE KAPLAN |  | 10
ROUHSN_13P8_UG08 | TRUG0508 | GG1 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 20
ROUHSN_13P8_UG08 | TRUG0508 | GG1 | (1) CAVITAÇÃO (2) VEDAÇÃO DO EIXO (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (4) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 63
ROUHSN_13P8_UG09 | TRUG0912 | GG2 | INSPEÇÃO NOS MANCIAS |  | 23
ROUHSN_13P8_UG09 | TRUG0912 | GG2 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN + (2) REVISÃO 25000 H (3) BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 55
ROUHSN_13P8_UG09 | TRUG0912 | GG2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN |  | 18
ROUHSN_13P8_UG09 | TRUG0912 | GG2 | INSPEÇÃO DAS GRADES DE TOMADA D'ÁGUA |  | 18
ROUHSN_13P8_UG10 | TRUG0912 | GG2 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
ROUHSN_13P8_UG10 | TRUG0912 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 38
ROUHSN_13P8_UG10 | TRUG0912 | GG2 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
ROUHSN_13P8_UG11 | TRUG0912 | GG2 | (1) CAVITAÇÃO + (2) REFORÇO ARO CAMARA (3) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 59
ROUHSN_13P8_UG11 | TRUG0912 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 30
ROUHSN_13P8_UG11 | TRUG0912 | GG2 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 14
ROUHSN_13P8_UG11 | TRUG0912 | GG2 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 10
ROUHSN_13P8_UG12 | TRUG0912 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 32
ROUHSN_13P8_UG12 | TRUG0912 | GG2 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 28
ROUHSN_13P8_UG13 | TRUG1316 | GG2 | ANEL DE REGULAÇÃO |  | 35
ROUHSN_13P8_UG13 | TRUG1316 | GG2 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
ROUHSN_13P8_UG13 | TRUG1316 | GG2 | JUNTA DESLIZANTE |  | 29
ROUHSN_13P8_UG13 | TRUG1316 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 45
ROUHSN_13P8_UG14 | TRUG1316 | GG2 | MANUTENÇÃO COMPORTA VAGÃO |  | 53
ROUHSN_13P8_UG14 | TRUG1316 | GG2 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA |  | 4
ROUHSN_13P8_UG15 | TRUG1316 | GG2 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 38
ROUHSN_13P8_UG15 | TRUG1316 | GG2 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM |  | 15
ROUHSN_13P8_UG16 | TRUG1316 | GG2 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA (2 dias)
ROUHSN_13P8_UG17 | TRUG1720 | GG2 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 41
ROUHSN_13P8_UG17 | TRUG1720 | GG2 | MANUTENÇÃO COMPORTA VAGÃO |  | 49
ROUHSN_13P8_UG18 | TRUG1720 | GG2 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 33
ROUHSN_13P8_UG19 | TRUG1720 | GG2 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA (2 dias)
ROUHSN_13P8_UG20 | TRUG1720 | GG2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL |  | 22
ROUHSN_13P8_UG20 | TRUG1720 | GG2 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 24
ROUHSN_13P8_UG20 | TRUG1720 | GG2 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 25
ROUHSN_13P8_UG21 | TRUG2124 | GG3 | PERITAGEM DO ROTOR KAPLAN |  | 19
ROUHSN_13P8_UG21 | TRUG2124 | GG3 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 6
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | (1) REVISÃO 25000 H (2) MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 34
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 19
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 5
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 24
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 22
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 41
ROUHSN_13P8_UG22 | TRUG2124 | GG3 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 6
ROUHSN_13P8_UG23 | TRUG2124 | GG3 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (2) JUNTA DESLIZANTE |  | 29
ROUHSN_13P8_UG23 | TRUG2124 | GG3 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG24 | TRUG2124 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 23
ROUHSN_13P8_UG24 | TRUG2124 | GG3 | CORREÇÃO DE VAZAMENTO ROTOR KAPLAN |  | 32
ROUHSN_13P8_UG24 | TRUG2124 | GG3 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM |  | 6
ROUHSN_13P8_UG24 | TRUG2124 | GG3 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG25 | TRUG2528 | GG3 | (1) REVISÃO 25000 H (2) ANEL DE REGULAÇÃO + (3) JUNTA DESLIZANTE |  | 74
ROUHSN_13P8_UG26 | TRUG2528 | GG3 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
ROUHSN_13P8_UG26 | TRUG2528 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 18
ROUHSN_13P8_UG26 | TRUG2528 | GG3 | JUNTA DESLIZANTE |  | 46
ROUHSN_13P8_UG27 | TRUG2528 | GG3 | (1) REVISÃO 25000 H (2) ANEL DE REGULAÇÃO (3) MAPEAMENTO 3D ROTOR KAPLAN (4) LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |  | 42
ROUHSN_13P8_UG27 | TRUG2528 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 30
ROUHSN_13P8_UG27 | TRUG2528 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 14
ROUHSN_13P8_UG28 | TRUG2528 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 29
ROUHSN_13P8_UG29 | TRUG2932 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 31
ROUHSN_13P8_UG29 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
ROUHSN_13P8_UG30 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
ROUHSN_13P8_UG30 | TRUG2932 | GG3 | JUNTA DESLIZANTE |  | 26
ROUHSN_13P8_UG30 | TRUG2932 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 19
ROUHSN_13P8_UG30 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO DO EIXO |  | 24
ROUHSN_13P8_UG31 | TRUG2932 | GG3 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
ROUHSN_13P8_UG31 | TRUG2932 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 22
ROUHSN_13P8_UG31 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
ROUHSN_13P8_UG32 | TRUG2932 | GG3 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 17
ROUHSN_13P8_UG32 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
ROUHSN_13P8_UG32 | TRUG2932 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 21
ROUHSN_13P8_UG32 | TRUG2932 | GG3 | CAVITAÇÃO |  | 59
ROUHSN_13P8_UG33 | TRUG3336 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN |  | 30
ROUHSN_13P8_UG33 | TRUG3336 | GG4 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 6
ROUHSN_13P8_UG33 | TRUG3336 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 15
ROUHSN_13P8_UG33 | TRUG3336 | GG4 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 7
ROUHSN_13P8_UG34 | TRUG3336 | GG4 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |  | 3
ROUHSN_13P8_UG34 | TRUG3336 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 26
ROUHSN_13P8_UG34 | TRUG3336 | GG4 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 7
ROUHSN_13P8_UG35 | TRUG3336 | GG4 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN + (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 16
ROUHSN_13P8_UG35 | TRUG3336 | GG4 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |  | 3
ROUHSN_13P8_UG36 | TRUG3336 | GG4 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 7
ROUHSN_13P8_UG36 | TRUG3336 | GG4 | CAVITAÇÃO |  | 89
ROUHSN_13P8_UG36 | TRUG3336 | GG4 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN (2) REFORÇO ARO CAMARA |  | 55
ROUHSN_13P8_UG36 | TRUG3336 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 15
ROUHSN_13P8_UG37 | TRUG3740 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 29
ROUHSN_13P8_UG37 | TRUG3740 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 21
ROUHSN_13P8_UG38 | TRUG3740 | GG4 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL (2) JUNTA DESLIZANTE |  | 19
ROUHSN_13P8_UG38 | TRUG3740 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 24
ROUHSN_13P8_UG39 | TRUG3740 | GG4 | JUNTA DESLIZANTE |  | 18
ROUHSN_13P8_UG39 | TRUG3740 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 18
ROUHSN_13P8_UG40 | TRUG3740 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 22
ROUHSN_13P8_UG41 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG41 | TRUG4144 | GG4 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) + (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 32
ROUHSN_13P8_UG41 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL |  | 41
ROUHSN_13P8_UG41 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 24
ROUHSN_13P8_UG42 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG42 | TRUG4144 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 26
ROUHSN_13P8_UG42 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN |  | 57
ROUHSN_13P8_UG43 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG43 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 21
ROUHSN_13P8_UG43 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RODA DENTADA |  | 11
ROUHSN_13P8_UG44 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
ROUHSN_13P8_UG44 | TRUG4144 | GG4 | JUNTA DESLIZANTE |  | 17
ROUHSN_13P8_UG44 | TRUG4144 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 25
ROUHSN_13P8_UG45 | TRUG4547 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 19
ROUHSN_13P8_UG45 | TRUG4547 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 19
ROUHSN_13P8_UG46 | TRUG4547 | GG5 | (1) REVISÃO 25000 H (2) MAPEAMENTO 3D ROTOR KAPLAN |  | 40
ROUHSN_13P8_UG46 | TRUG4547 | GG5 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 3
ROUHSN_13P8_UG46 | TRUG4547 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
ROUHSN_13P8_UG47 | TRUG4547 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
ROUHSN_13P8_UG47 | TRUG4547 | GG5 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 6
ROUHSN_13P8_UG47 | TRUG4547 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 19
ROUHSN_13P8_UG48 | TRUG4850 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 8
ROUHSN_13P8_UG48 | TRUG4850 | GG5 | (1) CAVITAÇÃO (2) REFORÇO ARO CAMARA |  | 88
ROUHSN_13P8_UG48 | TRUG4850 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 15
ROUHSN_13P8_UG49 | TRUG4850 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 20
ROUHSN_13P8_UG49 | TRUG4850 | GG5 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 3
ROUHSN_13P8_UG49 | TRUG4850 | GG5 | CAVITAÇÃO |  | 45
ROUHSN_13P8_UG49 | TRUG4850 | GG5 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 21
ROUHSN_13P8_UG50 | TRUG4850 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 14
ROUHSN_13P8_UG50 | TRUG4850 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 27
ROUHSN_13P8_UG50 | TRUG4850 | GG5 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 20