## cronograma_manut
UG | DIA INICIO | DIA FIM | DURACAO (DIAS) | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO | PROFISSIONAIS
ROUHSN_13P8_UG01 | 01/09/2021 | 23/10/2021 | 53 | (1) CAVITAÇÃO (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (4) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG01 | 05/11/2021 | 17/11/2021 | 13 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RETIRADA DE VAZAMENTO DISTRIBUIDOR E VÁLVULAS DE DRENAGEM
ROUHSN_13P8_UG01 | 12/06/2022 | 28/07/2022 | 47
ROUHSN_13P8_UG02 | 25/08/2021 | 10/09/2021 | 17 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG02 | 26/09/2021 | 05/12/2021 | 71 | (1) CAVITAÇÃO (2) REFORÇO ARO CAMARA (3) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA
ROUHSN_13P8_UG02 | 12/12/2021 | 27/12/2021 | 16 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG02 | 27/06/2022 | 14/07/2022 | 18 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) MANUTENÇÃO NO CDG (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG03 | 11/09/2021 | 15/11/2021 | 66 | CAVITAÇÃO
ROUHSN_13P8_UG03 | 21/06/2022 | 26/06/2022 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG04 | 05/10/2021 | 28/11/2021 | 55 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (3) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG04 | 24/12/2021 | 28/01/2022 | 36 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG04 | 27/06/2022 | 28/07/2022 | 32 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA
ROUHSN_13P8_UG05 | 20/08/2021 | 09/09/2021 | 21 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA
ROUHSN_13P8_UG05 | 11/09/2021 | 16/09/2021 | 6 | SUBSTITUIÇÃO VÁLVULA ESVAZIAMENTO UG
ROUHSN_13P8_UG05 | 11/09/2021 | 16/09/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG05 | 24/09/2021 | 29/09/2021 | 6 | SUBSTITUIÇÃO VÁLVULA ESVAZIAMENTO UG
ROUHSN_13P8_UG05 | 24/09/2021 | 29/09/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG06 | 19/09/2021 | 02/10/2021 | 14 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (3) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG06 | 22/12/2021 | 07/01/2022 | 17 | REFORÇO ARO CAMARA
ROUHSN_13P8_UG06 | 22/12/2021 | 07/01/2022 | 17 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO
ROUHSN_13P8_UG06 | 12/07/2022 | 28/07/2022 | 17 | REFORÇO ARO CAMARA
ROUHSN_13P8_UG06 | 12/07/2022 | 28/07/2022 | 17 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO
ROUHSN_13P8_UG07 | 09/08/2021 | 14/08/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG07 | 09/08/2021 | 14/08/2021 | 6 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES
ROUHSN_13P8_UG07 | 16/11/2021 | 21/11/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG07 | 16/11/2021 | 21/11/2021 | 6 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES
ROUHSN_13P8_UG07 | 10/06/2022 | 19/06/2022 | 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CABEÇOTE KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG08 | 28/08/2021 | 16/09/2021 | 20 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG08 | 24/11/2021 | 25/01/2022 | 63 | (1) CAVITAÇÃO (2) VEDAÇÃO DO EIXO (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (4) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG09 | 08/08/2021 | 25/08/2021 | 18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG09 | 08/08/2021 | 25/08/2021 | 18 | INSPEÇÃO DAS GRADES DE TOMADA D'ÁGUA
ROUHSN_13P8_UG09 | 07/07/2022 | 24/07/2022 | 18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG09 | 07/07/2022 | 24/07/2022 | 18 | INSPEÇÃO DAS GRADES DE TOMADA D'ÁGUA
ROUHSN_13P8_UG09 | 02/10/2021 | 25/11/2021 | 55 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN + (2) REVISÃO 25000 H (3) BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG09 | 11/12/2021 | 02/01/2022 | 23 | INSPEÇÃO NOS MANCIAS
ROUHSN_13P8_UG10 | 16/08/2021 | 02/09/2021 | 18 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG10 | 10/10/2021 | 16/11/2021 | 38 | REVISÃO 25000 H
ROUHSN_13P8_UG10 | 23/07/2022 | 25/07/2022 | 3 | ENSAIO DE RENDIMENTO
ROUHSN_13P8_UG11 | 06/09/2021 | 15/09/2021 | 10 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS
ROUHSN_13P8_UG11 | 25/09/2021 | 22/11/2021 | 59 | (1) CAVITAÇÃO + (2) REFORÇO ARO CAMARA (3) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA
ROUHSN_13P8_UG11 | 28/11/2021 | 27/12/2021 | 30 | REVISÃO 25000 H
ROUHSN_13P8_UG11 | 01/07/2022 | 14/07/2022 | 14 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG12 | 09/08/2021 | 05/09/2021 | 28 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG12 | 25/10/2021 | 25/11/2021 | 32 | REVISÃO 25000 H
ROUHSN_13P8_UG13 | 15/08/2021 | 28/09/2021 | 45 | REVISÃO 25000 H
ROUHSN_13P8_UG13 | 12/10/2021 | 15/11/2021 | 35 | ANEL DE REGULAÇÃO
ROUHSN_13P8_UG13 | 30/12/2021 | 27/01/2022 | 29 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG13 | 05/06/2022 | 07/06/2022 | 3 | ENSAIO DE RENDIMENTO
ROUHSN_13P8_UG14 | 02/08/2021 | 05/08/2021 | 4 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA
ROUHSN_13P8_UG14 | 09/09/2021 | 31/10/2021 | 53 | MANUTENÇÃO COMPORTA VAGÃO
ROUHSN_13P8_UG15 | 19/10/2021 | 25/11/2021 | 38 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS
ROUHSN_13P8_UG15 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 15 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM
ROUHSN_13P8_UG17 | 25/08/2021 | 12/10/2021 | 49 | MANUTENÇÃO COMPORTA VAGÃO
ROUHSN_13P8_UG17 | 19/10/2021 | 28/11/2021 | 41 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG18 | 18/10/2021 | 19/11/2021 | 33 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01)
ROUHSN_13P8_UG20 | 22/08/2021 | 14/09/2021 | 24 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS
ROUHSN_13P8_UG20 | 02/10/2021 | 23/10/2021 | 22 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL
ROUHSN_13P8_UG20 | 12/06/2022 | 06/07/2022 | 25 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02)
ROUHSN_13P8_UG21 | 26/09/2021 | 14/10/2021 | 19 | PERITAGEM DO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG21 | 16/11/2021 | 21/11/2021 | 6 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG22 | 02/08/2021 | 22/08/2021 | 21
ROUHSN_13P8_UG22 | 25/08/2021 | 27/09/2021 | 34 | (1) REVISÃO 25000 H (2) MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG22 | 17/10/2021 | 22/10/2021 | 6 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG22 | 28/10/2021 | 07/12/2021 | 41 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG22 | 21/12/2021 | 25/12/2021 | 5 | ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA
ROUHSN_13P8_UG22 | 01/01/2022 | 24/01/2022 | 24 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG22 | 04/07/2022 | 25/07/2022 | 22 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG23 | 02/08/2021 | 30/08/2021 | 29 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (2) JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG23 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG24 | 09/08/2021 | 14/08/2021 | 6 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM
ROUHSN_13P8_UG24 | 09/08/2021 | 14/08/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG24 | 26/10/2021 | 31/10/2021 | 6 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM
ROUHSN_13P8_UG24 | 26/10/2021 | 31/10/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG24 | 27/08/2021 | 27/09/2021 | 32 | CORREÇÃO DE VAZAMENTO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG24 | 01/10/2021 | 23/10/2021 | 23 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG25 | 31/08/2021 | 12/11/2021 | 74 | (1) REVISÃO 25000 H (2) ANEL DE REGULAÇÃO + (3) JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG26 | 15/08/2021 | 01/09/2021 | 18 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01)
ROUHSN_13P8_UG26 | 20/11/2021 | 22/11/2021 | 3 | ENSAIO DE RENDIMENTO
ROUHSN_13P8_UG26 | 01/06/2022 | 16/07/2022 | 46 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG27 | 12/08/2021 | 22/09/2021 | 42 | (1) REVISÃO 25000 H (2) ANEL DE REGULAÇÃO (3) MAPEAMENTO 3D ROTOR KAPLAN (4) LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA
ROUHSN_13P8_UG27 | 07/10/2021 | 05/11/2021 | 30 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS
ROUHSN_13P8_UG27 | 28/11/2021 | 11/12/2021 | 14 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG28 | 22/08/2021 | 19/09/2021 | 29 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG29 | 07/08/2021 | 03/10/2021 | 58
ROUHSN_13P8_UG30 | 13/08/2021 | 07/09/2021 | 26 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG30 | 09/09/2021 | 27/09/2021 | 19 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG30 | 09/10/2021 | 01/11/2021 | 24 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG30 | 08/06/2022 | 04/07/2022 | 27 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG
ROUHSN_13P8_UG31 | 20/09/2021 | 07/10/2021 | 18 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG31 | 02/12/2021 | 28/12/2021 | 27 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG
ROUHSN_13P8_UG31 | 07/07/2022 | 28/07/2022 | 22 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG32 | 21/08/2021 | 16/09/2021 | 27 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG
ROUHSN_13P8_UG32 | 24/09/2021 | 14/10/2021 | 21 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02)
ROUHSN_13P8_UG32 | 14/11/2021 | 11/01/2022 | 59 | CAVITAÇÃO
ROUHSN_13P8_UG32 | 14/07/2022 | 30/07/2022 | 17 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA
ROUHSN_13P8_UG33 | 11/08/2021 | 16/08/2021 | 6 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES
ROUHSN_13P8_UG33 | 18/09/2021 | 24/09/2021 | 7 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG33 | 26/09/2021 | 25/10/2021 | 30 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG33 | 14/07/2022 | 28/07/2022 | 15 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG34 | 04/08/2021 | 10/08/2021 | 7 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG34 | 24/12/2021 | 26/12/2021 | 3 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA
ROUHSN_13P8_UG34 | 21/06/2022 | 16/07/2022 | 26 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG35 | 21/10/2021 | 23/10/2021 | 3 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA
ROUHSN_13P8_UG35 | 08/06/2022 | 23/06/2022 | 16 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN + (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG36 | 25/10/2021 | 08/11/2021 | 15 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG36 | 13/11/2021 | 09/02/2022 | 89 | CAVITAÇÃO
ROUHSN_13P8_UG36 | 14/05/2022 | 07/07/2022 | 55 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN (2) REFORÇO ARO CAMARA
ROUHSN_13P8_UG36 | 13/07/2022 | 19/07/2022 | 7 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR
ROUHSN_13P8_UG37 | 13/10/2021 | 02/11/2021 | 21 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG37 | 05/06/2022 | 03/07/2022 | 29 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01)
ROUHSN_13P8_UG38 | 03/06/2022 | 21/06/2022 | 19 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL (2) JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG38 | 30/06/2022 | 23/07/2022 | 24 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02)
ROUHSN_13P8_UG39 | 08/12/2021 | 25/12/2021 | 18 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG39 | 08/12/2021 | 25/12/2021 | 18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG39 | 07/06/2022 | 24/06/2022 | 18 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG39 | 07/06/2022 | 24/06/2022 | 18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG40 | 05/09/2021 | 26/09/2021 | 22 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG41 | 12/08/2021 | 21/09/2021 | 41 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL
ROUHSN_13P8_UG41 | 07/10/2021 | 07/11/2021 | 32 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) + (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS
ROUHSN_13P8_UG41 | 21/11/2021 | 14/12/2021 | 24 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG41 | 24/07/2022 | 29/07/2022 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG42 | 14/08/2021 | 19/08/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG42 | 26/04/2022 | 16/07/2022 | 82
ROUHSN_13P8_UG43 | 28/08/2021 | 17/09/2021 | 21 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG43 | 06/10/2021 | 11/10/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG43 | 20/07/2022 | 30/07/2022 | 11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RODA DENTADA
ROUHSN_13P8_UG44 | 11/08/2021 | 04/09/2021 | 25 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG44 | 18/09/2021 | 23/09/2021 | 6 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG
ROUHSN_13P8_UG44 | 04/10/2021 | 20/10/2021 | 17 | JUNTA DESLIZANTE
ROUHSN_13P8_UG45 | 22/08/2021 | 09/09/2021 | 19 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG45 | 22/08/2021 | 09/09/2021 | 19 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG45 | 06/10/2021 | 24/10/2021 | 19 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG45 | 06/10/2021 | 24/10/2021 | 19 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG46 | 14/08/2021 | 16/08/2021 | 3 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES
ROUHSN_13P8_UG46 | 24/08/2021 | 10/09/2021 | 18 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG46 | 02/10/2021 | 10/11/2021 | 40 | (1) REVISÃO 25000 H (2) MAPEAMENTO 3D ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG47 | 21/08/2021 | 08/09/2021 | 19 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG47 | 15/09/2021 | 02/10/2021 | 18 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG47 | 06/07/2022 | 11/07/2022 | 6 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES
ROUHSN_13P8_UG48 | 26/08/2021 | 21/11/2021 | 88 | (1) CAVITAÇÃO (2) REFORÇO ARO CAMARA
ROUHSN_13P8_UG48 | 03/01/2022 | 10/01/2022 | 8 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG48 | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 15 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG49 | 05/08/2021 | 25/08/2021 | 21 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG49 | 04/09/2021 | 23/09/2021 | 20 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG49 | 03/11/2021 | 17/12/2021 | 45 | CAVITAÇÃO
ROUHSN_13P8_UG49 | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 3 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES
ROUHSN_13P8_UG50 | 02/09/2021 | 21/09/2021 | 20 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01)
ROUHSN_13P8_UG50 | 19/10/2021 | 14/11/2021 | 27 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG50 | 22/12/2021 | 04/01/2022 | 14 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG01 |  |  | 19 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG01 |  |  | 29 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG03 |  |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL
ROUHSN_13P8_UG16 |  |  |  | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA (2 dias)
ROUHSN_13P8_UG19 |  |  |  | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA (2 dias)
ROUHSN_13P8_UG22 |  |  | 19 | BIELISMO ROTOR KAPLAN
ROUHSN_13P8_UG22 |  |  | 3 | ENSAIO DE RENDIMENTO
ROUHSN_13P8_UG29 |  |  | 31 | VEDAÇÃO DO EIXO
ROUHSN_13P8_UG29 |  |  | 27 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG
ROUHSN_13P8_UG42 |  |  | 26 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02)
ROUHSN_13P8_UG42 |  |  | 57 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN