## Orientações de Preenchimento
Orientações para preenchimento da Planilha de Duração da Manutenção
-> Preencher na aba "DM"
Descrição de cada Coluna
-> UG: | Preecher com o nome da unidade geradora, lembrando de sempre adicionar o texto "UG" antes de cada número e as unidades de 1 à 9, sempre adicionar o número zero à esquerda (ex.: '04').
-> TRUG:
-> ATIVIDADE: | Descrever sucintamente cada atividade a ser realizada.
-> OBSERVAÇÃO: | Adicionar observação em relação à atividade realizada.
-> DURAÇÃO (DIAS): | Informar duração em dia de cada atividade a ser realizada.
-> PRIORIDADE: | Informar grau de prioridade de cada atividade, onde 0 (ZERO) tem maior prioridade.
-> Nº PROFISSIONAIS: | Informar número necessário de profissionais para determinada atividade.
Observações
1) | Atividades de manutenção que possam ser realizadas ao mesmo tempo, adicionar na mesma linha.
2) | Em caso de mais de uma manutenção na mesma UG, porém que devam ser realizadas individualmente, adicionar em linhas diferentes.
3) | As colunas "UG", "TRUG", "ATIVIDADE" e "DURAÇÃO (DIAS)" devem obrigatoriamente serem preenchidas.

## DM
UG | TRUG | GG | ATIVIDADE | OBSERVAÇÃO | DURACAO (DIAS) | PRIORIDADE | PROFISSIONAIS
UG01 | TRUG0104 | GG1 | (1) CAVITAÇÃO (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (4) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 53
UG01 | TRUG0104 | GG1 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 19
UG01 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 29
UG01 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RETIRADA DE VAZAMENTO DISTRIBUIDOR E VÁLVULAS DE DRENAGEM |  | 13
UG02 | TRUG0104 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) MANUTENÇÃO NO CDG (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 18
UG02 | TRUG0104 | GG1 | (1) CAVITAÇÃO (2) REFORÇO ARO CAMARA (3) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 71
UG02 | TRUG0104 | GG1 | JUNTA DESLIZANTE |  | 16
UG02 | TRUG0104 | GG1 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 17
UG03 | TRUG0104 | GG1 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG03 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL
UG03 | TRUG0104 | GG1 | CAVITAÇÃO |  | 66
UG04 | TRUG0104 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 32
UG04 | TRUG0104 | GG1 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (3) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 55
UG04 | TRUG0104 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 36
UG05 | TRUG0508 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 21
UG05 | TRUG0508 | GG1 | SUBSTITUIÇÃO VÁLVULA ESVAZIAMENTO UG |  | 6
UG05 | TRUG0508 | GG1 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG06 | TRUG0508 | GG1 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (3) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 14
UG06 | TRUG0508 | GG1 | REFORÇO ARO CAMARA |  | 17
UG06 | TRUG0508 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPORTA VAGÃO |  | 17
UG07 | TRUG0508 | GG1 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG07 | TRUG0508 | GG1 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 6
UG07 | TRUG0508 | GG1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CABEÇOTE KAPLAN |  | 10
UG08 | TRUG0508 | GG1 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 20
UG08 | TRUG0508 | GG1 | (1) CAVITAÇÃO (2) VEDAÇÃO DO EIXO (3) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (4) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 63
UG09 | TRUG0912 | GG2 | INSPEÇÃO NOS MANCIAS |  | 23
UG09 | TRUG0912 | GG2 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN + (2) REVISÃO 25000 H (3) BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 55
UG09 | TRUG0912 | GG2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN |  | 18
UG09 | TRUG0912 | GG2 | INSPEÇÃO DAS GRADES DE TOMADA D'ÁGUA |  | 18
UG10 | TRUG0912 | GG2 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
UG10 | TRUG0912 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 38
UG10 | TRUG0912 | GG2 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
UG11 | TRUG0912 | GG2 | (1) CAVITAÇÃO + (2) REFORÇO ARO CAMARA (3) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 59
UG11 | TRUG0912 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 30
UG11 | TRUG0912 | GG2 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 14
UG11 | TRUG0912 | GG2 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 10
UG12 | TRUG0912 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 32
UG12 | TRUG0912 | GG2 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 28
UG13 | TRUG1316 | GG2 | ANEL DE REGULAÇÃO |  | 35
UG13 | TRUG1316 | GG2 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
UG13 | TRUG1316 | GG2 | JUNTA DESLIZANTE |  | 29
UG13 | TRUG1316 | GG2 | REVISÃO 25000 H |  | 45
UG14 | TRUG1316 | GG2 | MANUTENÇÃO COMPORTA VAGÃO |  | 53
UG14 | TRUG1316 | GG2 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA |  | 4
UG15 | TRUG1316 | GG2 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 38
UG15 | TRUG1316 | GG2 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM |  | 15
UG16 | TRUG1316 | GG2 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA (2 dias)
UG17 | TRUG1720 | GG2 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 41
UG17 | TRUG1720 | GG2 | MANUTENÇÃO COMPORTA VAGÃO |  | 49
UG18 | TRUG1720 | GG2 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 33
UG19 | TRUG1720 | GG2 | RETORNO DE RESTRIÇÃO HIDRICA (2 dias)
UG20 | TRUG1720 | GG2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL |  | 22
UG20 | TRUG1720 | GG2 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 24
UG20 | TRUG1720 | GG2 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 25
UG21 | TRUG2124 | GG3 | PERITAGEM DO ROTOR KAPLAN |  | 19
UG21 | TRUG2124 | GG3 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 6
UG22 | TRUG2124 | GG3 | (1) REVISÃO 25000 H (2) MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 34
UG22 | TRUG2124 | GG3 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 19
UG22 | TRUG2124 | GG3 | ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 5
UG22 | TRUG2124 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 24
UG22 | TRUG2124 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 22
UG22 | TRUG2124 | GG3 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
UG22 | TRUG2124 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 41
UG22 | TRUG2124 | GG3 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 6
UG23 | TRUG2124 | GG3 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (2) JUNTA DESLIZANTE |  | 29
UG23 | TRUG2124 | GG3 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG24 | TRUG2124 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 23
UG24 | TRUG2124 | GG3 | CORREÇÃO DE VAZAMENTO ROTOR KAPLAN |  | 32
UG24 | TRUG2124 | GG3 | INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALVULAS DRENAGEM |  | 6
UG24 | TRUG2124 | GG3 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG25 | TRUG2528 | GG3 | (1) REVISÃO 25000 H (2) ANEL DE REGULAÇÃO + (3) JUNTA DESLIZANTE |  | 74
UG26 | TRUG2528 | GG3 | ENSAIO DE RENDIMENTO |  | 3
UG26 | TRUG2528 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 18
UG26 | TRUG2528 | GG3 | JUNTA DESLIZANTE |  | 46
UG27 | TRUG2528 | GG3 | (1) REVISÃO 25000 H (2) ANEL DE REGULAÇÃO (3) MAPEAMENTO 3D ROTOR KAPLAN (4) LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |  | 42
UG27 | TRUG2528 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 30
UG27 | TRUG2528 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 14
UG28 | TRUG2528 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 29
UG29 | TRUG2932 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 31
UG29 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
UG30 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
UG30 | TRUG2932 | GG3 | JUNTA DESLIZANTE |  | 26
UG30 | TRUG2932 | GG3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 19
UG30 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO DO EIXO |  | 24
UG31 | TRUG2932 | GG3 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
UG31 | TRUG2932 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 22
UG31 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
UG32 | TRUG2932 | GG3 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN (2) ALTERAÇÃO DA PLATAFORMA DO ARO CÂMARA |  | 17
UG32 | TRUG2932 | GG3 | SUBSTITUIÇÃO DE TRUG |  | 27
UG32 | TRUG2932 | GG3 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 21
UG32 | TRUG2932 | GG3 | CAVITAÇÃO |  | 59
UG33 | TRUG3336 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN |  | 30
UG33 | TRUG3336 | GG4 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 6
UG33 | TRUG3336 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 15
UG33 | TRUG3336 | GG4 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 7
UG34 | TRUG3336 | GG4 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |  | 3
UG34 | TRUG3336 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 26
UG34 | TRUG3336 | GG4 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 7
UG35 | TRUG3336 | GG4 | (1) BIELISMO ROTOR KAPLAN + (2) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 16
UG35 | TRUG3336 | GG4 | LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA |  | 3
UG36 | TRUG3336 | GG4 | PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR |  | 7
UG36 | TRUG3336 | GG4 | CAVITAÇÃO |  | 89
UG36 | TRUG3336 | GG4 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN (2) REFORÇO ARO CAMARA |  | 55
UG36 | TRUG3336 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 15
UG37 | TRUG3740 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 29
UG37 | TRUG3740 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 21
UG38 | TRUG3740 | GG4 | (1) MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL (2) JUNTA DESLIZANTE |  | 19
UG38 | TRUG3740 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 24
UG39 | TRUG3740 | GG4 | JUNTA DESLIZANTE |  | 18
UG39 | TRUG3740 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 18
UG40 | TRUG3740 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 22
UG41 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG41 | TRUG4144 | GG4 | (1) VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) + (2) SUBSTITUIÇÃO VEDAÇÃO MUNHÕES PALHETAS |  | 32
UG41 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA REG VEL |  | 41
UG41 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 24
UG42 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG42 | TRUG4144 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 02) |  | 26
UG42 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA TUBULAÇÃO KAPLAN |  | 57
UG43 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG43 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 21
UG43 | TRUG4144 | GG4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RODA DENTADA |  | 11
UG44 | TRUG4144 | GG4 | (1) PARADA DA ILHA - TRANSFORMADOR (2) MANUTENÇÃO NO CDG |  | 6
UG44 | TRUG4144 | GG4 | JUNTA DESLIZANTE |  | 17
UG44 | TRUG4144 | GG4 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 25
UG45 | TRUG4547 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 19
UG45 | TRUG4547 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 19
UG46 | TRUG4547 | GG5 | (1) REVISÃO 25000 H (2) MAPEAMENTO 3D ROTOR KAPLAN |  | 40
UG46 | TRUG4547 | GG5 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 3
UG46 | TRUG4547 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
UG47 | TRUG4547 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 18
UG47 | TRUG4547 | GG5 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 6
UG47 | TRUG4547 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 19
UG48 | TRUG4850 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 8
UG48 | TRUG4850 | GG5 | (1) CAVITAÇÃO (2) REFORÇO ARO CAMARA |  | 88
UG48 | TRUG4850 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 15
UG49 | TRUG4850 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 20
UG49 | TRUG4850 | GG5 | RECOMISSIONAMENTO REGULADORES |  | 3
UG49 | TRUG4850 | GG5 | CAVITAÇÃO |  | 45
UG49 | TRUG4850 | GG5 | VEDAÇÃO DO EIXO |  | 21
UG50 | TRUG4850 | GG5 | BIELISMO ROTOR KAPLAN |  | 14
UG50 | TRUG4850 | GG5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA VEDAÇÃO DO EIXO |  | 27
UG50 | TRUG4850 | GG5 | VEDAÇÃO DO EIXO (ILHA 01) |  | 20